Este cronograma de atividades tem a duração de 16 semanas e encontra-se em execução.

Semana 01: 15 a 21 de fevereiro;
Pesquisa de linguagem de categoria 2h;
Pesquisa teórica 4h;
Design de marca 4h;
Design de rótulos 2h;
Reunião de planejamento 2h;
Pesquisa e definição de fornecedores (potes, tampas e lacres) 3h;

Semana 02: 22 a 28 de fevereiro;
Pesquisa teórica 2h
Design de marca 4h;
Design de rótulos 6h;
Pesquisa e definição de fornecedores (adesivos) 2h;

Semana 03: 01 a 07 de março;
Pesquisa teórica + legislação e formalização 4h;
Embalagem de mel para teste piloto de venda 2h;
Design de rótulos 2h;
Testes de impressão e correção dos rótulos 2h;

Semana 04: 08 a 14 de março;
Estudo de concorrência direta e indireta 2h;
Design de Embalagens 3h;
Pesquisa de linguagem de categoria;
Esboços iniciais;
Preparação de pitch e canvas 4h;

Semana 05:

Semana 06:

Semana 07:

Semana 08:

Semana 09:

Semana 10:

Semana 11:

Semana 12:

Semana 13:

Semana 14:

Semana 15:

Semana 16: